## Hoja1
id | tarea | area | responsable | dia_limite | depende_de | evidencia_esperada | criticidad | estado
C-01 | Cerrar los módulos de ventas, compras e inventarios | Contabilidad | Lucía Mora | D+1 |  | Soporte firmado | alta | cumplida
C-02 | Conciliar cada cuenta bancaria | Tesorería | Andrés Paz | D+2 | C-01 | Soporte firmado | alta | cumplida
C-03 | Cruzar las facturas emitidas con las ventas | Contabilidad | Lucía Mora | D+2 | C-01 | Soporte firmado | alta | cumplida
C-04 | Conciliar cartera contra su auxiliar | Contabilidad | Marta Ríos | D+3 | C-01 | Soporte firmado | alta | cumplida
C-05 | Registrar provisiones y causaciones | Contabilidad | Jorge Vela | D+3 | C-01 | Soporte firmado | media | cumplida
C-06 | Preparar los papeles de trabajo de impuestos | Impuestos | Elena Cruz | D+5 | C-03 | Soporte firmado | alta | en curso
C-07 | Cuadrar el balance de comprobación | Contabilidad | Lucía Mora | D+5 | C-02 C-04 C-05 | Soporte firmado | alta | en curso
C-08 | Revisar el cierre y sus soportes | Contraloría | Sofía León | D+6 | C-07 | Soporte firmado | alta | en curso
C-09 | Aprobar el cierre del periodo | Contraloría | Sofía León | D+7 | C-08 | Soporte firmado | alta | en curso