## Hoja1
id | tarefa | area | responsavel | prazo | depende_de | evidencia_esperada | criticidade | situacao
C-01 | Fechar os módulos de vendas, compras e estoques | Contabilidade | Luciana Moraes | D+1 |  | Comprovante assinado | alta | concluída
C-02 | Conciliar cada conta bancária | Tesouraria | André Pacheco | D+2 | C-01 | Comprovante assinado | alta | concluída
C-03 | Conferir as notas fiscais emitidas com as vendas | Contabilidade | Luciana Moraes | D+2 | C-01 | Comprovante assinado | alta | concluída
C-04 | Conciliar contas a receber com o razão auxiliar | Contabilidade | Marta Rios | D+3 | C-01 | Comprovante assinado | alta | concluída
C-05 | Lançar provisões e apropriações | Contabilidade | Jorge Veloso | D+3 | C-01 | Comprovante assinado | media | concluída
C-06 | Preparar os papéis de trabalho de tributos | Tributos | Helena Cruz | D+5 | C-03 | Comprovante assinado | alta | em andamento
C-07 | Fechar o balancete de verificação | Contabilidade | Luciana Moraes | D+5 | C-02 C-04 C-05 | Comprovante assinado | alta | em andamento
C-08 | Revisar o fechamento e seus comprovantes | Controladoria | Sofia Leão | D+6 | C-07 | Comprovante assinado | alta | em andamento
C-09 | Aprovar o fechamento do período | Controladoria | Sofia Leão | D+7 | C-08 | Comprovante assinado | alta | em andamento